Приложение № 1

к приказу МБДОУ детского сада № 20 « Дюймовочка» от 03.07.2025года № 63.

Дорожная карта поэтапного внедрения

«Программы просвещения родителей детей дошкольного возраста,

посещающих МБДОУ детский сад № 20 « Дюймовочка».

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Разработка и утверждении локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения родителей. | заведующий ДОО | 01.09.2025г | + |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание творческой группы по подготовке группы по подготовке реализации Программы просвещения родителей (далее- Программа просвещения) Изучение материалов Министерства Просвещения РФ, Минобразования РО, ГАУ ДПО РО ИРО по внедрению Программы просвещения родителей | заведующий ДОУ, рабочая группа | 01.09.2025г | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Организация работы творческой группы | заведующий ДОО ,рабочая группа | 01.09.20205г | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Создание раздела « Просвещение родителей на официальном сайте организации» | заведующий ДОО. воспитатели | 11.07.2025г | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Размещение информации о проведённых мероприятий на официальном сайте и страничке в ВК. | воспитатели | 2 полугодие | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Реализация плана Программы просвещения. | заведующий, воспитатели. | 2 полугодие |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Промежуточный анализ эффективности реализации Программы просвещения. | заведующий ДОУ | август 2026 | + | + | + | + | + |
| 1.8. | Корректировка Плана Программы просвещения | рабочая группа ДОУ | август 2026 | + | + | + | + | + |
| 1.9. | Проведение анкетирования родителей по определению тем | воспитатели | август 2026 | + | + | + | + | + |
| 1.10 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами по данному направлению. | воспитатели | в течении 2026года |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Анализ эффективности реализации Программы просвещения. | творческаягруппа | декабрь 2026 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Описание опыта работы по внедрению Программы просвещения | творческая группа | август 2026г |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Разработка плана работы по внедрению Программы просвещения. | творческая группа | август 2026г |  |  |  |  |  |